| Наименование проекта | «Планета Эколят». |
| --- | --- |
| Разработчики проекта | Проект разработан рабочей группой, включающей в себя администрацию ЦО Эрудит, представителей педагогического коллектива, родительского комитета, Министерства природных ресурсов и экологии РСО – Алания (в рамках сетевого взаимодействия). |
| Координаторы | Ботоева Ж.С.- заместитель директора ГБОУ ЦО Эрудит по УВР; Дзалаева Т.М. - старший методист ГБОУ ЦО Эрудит; Кокоева А.Е. - руководитель МО воспитателей; Меняйло С.З. – руководитель МО воспитателей ГПД |
| Исполнители проекта | Педагогический коллектив ГБОУ ЦО Эрудит, родительский комитет ОУ, социальные партнеры, воспитанники старшей группы №1, воспитанники старшей группы №2, воспитанники подготовительной группы № 1, воспитанники подготовительной группы № 2, обучающиеся 1 «А» и 1 «Б» классов. |
| Сроки реализации проекта | Проект реализуется с 01.09.2022 по 31.08.2023г. |
| Основные этапы реализации проекта | 1 этап. Подготовительный: (информационно – накопительный, организационный) сентябрь 2022 г.: - разработка проекта; определение цели и задач проекта; - определение основных форм работы; - сбор информации, литературы, дополнительных материалов; -создание развивающей предметно-пространственной среды для реализации проекта; - работа по составлению этапов и плана мероприятий по реализации проекта; 2 этап. Основной (практический) октябрь-июнь 2022г.-2023г.: -реализация мероприятий, направленных на достижение поставленных целей; - создание экспериментальной образовательной площадки на базе ГБОУ ЦО Эрудит (реализация программ дошкольного образования); - создание в дошкольных группах и учебных классах ОУ стендов, (уголков); - создание в теплице ОУ опытных и экспериментальных участков по выращиванию цветов и растений; - распространение эффективных форм работы; - реализация проектной и исследовательской деятельности участников проекта. 3 этап. Заключительный (обобщающий) июль-сентябрь 2023г.: - итоги реализации проекта; - обобщение позитивного опыта работы по реализации природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-Дошколята», «Эколята»; - привлечение СМИ; - организация фотовыставки «Планета Эколят»; - предоставление информации на официальном сайте ОУ; - проведение итоговой конференции по реализации проекта. |
| Механизмы реализации проекта. | Представленная проектная деятельность реализуется в следующих формах: - сбор и анализ информации; - практическая деятельность участников проекта; -презентации, встречи, беседы, поездки, экскурсии; - конкурсы, соревнования, опытно-экспериментальная деятельность; трудовые дела, выступления, проектная деятельность, исследовательская деятельность, продуктивная деятельность; - акции, флешмоб, участие в городских и республиканских мероприятиях. В рамках проекта применяются следующие средства: - использование ресурсов сети Интернет; - цифровые средства (проектор, ПК); - библиотечный материал; - теплица ОУ. |
| Особенности проекта | #### по характеру создаваемого продукта: #### практико-ориентированный; #### по количеству участников: коллективный; #### по продолжительности: долгосрочный; #### по профилю знаний: межпредметный; #### по уровню контактов и масштабам организации: на уровне учреждения и организации взаимодействия с сетевыми партнерами, социумом, родительской общественностью. |
| Актуальность | ## Часы и минуты жизни детей и взрослых в детском саду и школе наполняются особым смыслом, если широко используется огромный духовно-нравственный потенциал добрых традиций. Формирование личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способностью к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, окружающей природой невозможно без постоянного упражнения в совершенствовании добрых, человечных поступков. Эту возможность нам предоставляет реализация системы мероприятий экологической направленности в рамках социально-образовательного проекта «Эколята - Дошколята», «Эколята». Наше активное участие в проекте обусловлено осознанием необходимости заботы о завтрашнем дне, желанием с помощью наших рук, наших дел, наших сердец сделать окружающую нас природу лучше, чище, краше. ## Данный проект отражает систему работы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии «Эрудит» в рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – дошколята» и «Эколята». |
| Цель проекта | #### Создание условий для формирования у воспитанников элементов экологической культуры и культуры природолюбия, бережного отношения к природе посредством расширения представлений об окружающем мире, на основе ближайшего окружения природы родного края. Повышение интереса к исследовательской, проектной деятельности воспитанников и обучающихся. |
| Задачи проекта | #### Обогащать представления детей дошкольного и школьного возраста об окружающей природе, разнообразии животного и растительного мира родного края, знания о ценности природы и правилах поведения в ней. #### Создавать условия для накопления эмоционально-позитивного опыта общения с природой. #### Способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы. #### Расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих способностей, научить применять новые знания посредством трудовой деятельности. #### Повышать компетентность педагогов в вопросах экологического образования и организации с дошкольниками разнообразных видов детской деятельности с учетом регионального компонента. #### Способствовать экологическому просвещению родителей, посредством совместной деятельности в реализации совместных экологических мероприятий. #### Вести воспитательную деятельность по экологическому воспитанию в рамках сетевого взаимодействия. Привлечь родителей обучающихся к совместной проектной и исследовательской деятельности. |
| Предполагаемые продукты | #### Разработанные конспекты, сценарии воспитательных мероприятий; #### - дидактические и методические материалы: #### - презентации; #### - фото и видеоматериалы; #### - дидактические игры и игровые пособия; #### - описание наблюдений, опытов; #### - консультации для родителей; #### - развитие природной зоны детского сада (теплица, клумбы); #### - костюмы героев Эколят – защитников природы; #### - выставки детских рисунков и семейных стенгазет; #### - оформление экологических стендов (уголков) в дошкольных группах и учебных классах. |
| Пути решения поставленных задач | #### Оформление предметно-пространственной среды с образами сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы, оформление тематических стендов (уголков) в учебных классах. #### Создание и внедрение новых приёмов, форм, методов направленных на воспитание у ребёнка культуры природолюбия, бережного и уважительного отношения к животному и растительному миру, ответственности за их сохранение; #### предоставление возможности ребёнку быть непосредственным участником всех мероприятий, проводимых во время воспитательно-образовательного процесса и направленных на сохранение природы; #### культурного и духовного воспитания и образования ребёнка; #### создания в рамках Проекта необходимой методологической и методической базы; #### внедрение в учебно-воспитательный процесс идей и предложений самих детей по охране окружающей природной среды, защите животного и растительного мира, решению экологических проблем родного края. |
| Ожидаемый результат | #### Обучающиеся: #### формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; повышение общей культуры обучающихся; #### формирование у детей духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к окружающей природной среде; #### развитие в обучающихся внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и экологической деятельности; #### расширение общего кругозора обучающихся, развитие их творческих способностей. #### Педагоги: #### Повышение педагогической компетентности педагогов по формированию экологической культуры и культуры природолюбия у детей; обновление и обогащение дошкольных групп и учебных классов методическими материалами, мультимедийными продуктами, художественной литературой; #### обобщение практического опыта работы и создание соответствующих методических, материально-технических и дидактических условий для полноценного экологического образования и воспитания обучающихся; #### расширение форм сотрудничества и вовлечение родителей воспитанников и учащихся в процессе реализации совместных экологических мероприятий. Родители: #### гармонизация детско-родительских отношений в совместной деятельности с ребенком; #### увеличение количества родителей, принимающих участие в совместных экологических мероприятиях, проектной и исследовательской деятельности; повышение роли родителей в экологическом воспитании детей. Родители - активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у ребенка потребности к охране окружающей среды. |
| Источники финансирования | Спонсорская помощь, помощь социальных партнеров |

План мероприятий по реализации проекта «Планета Эколят»

| № | Форма и содержание мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Взаимодействие с социумом, соучастники мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта и плана мероприятий | август 2022г. | рабочая группа. | родительский комитет |
| 2. | Консультации для педагогов «Экологическое воспитание детей в ДОУ». Основные направления проекта. О сроках, ходе работ, представлении результатов деятельности. | сентябрь 2022г. | воспитатели детского сада, воспитатели ГПД 1-ых классов, руководители МО | администрация ОУ |
| 3. | Оформление в дошкольных группах и учебных классах стендов (уголков), оформление стенда в детском саду и начальной школе. | ноябрь-декабрь 2022г. | координаторы проекта | члены Управляющего Совета |
| 4. | Разработка методики проведения тематических занятий. Размещение информации на официальном сайте ОУ. | II-полугодие | классные руководители, воспитатели ГПД, воспитатели ДОУ | представители родительских комитетов |
| 5. | Посвящение в «Эколята» воспитанников старших и подготовительных групп. | декабрь 2022г. | координатор проекта, воспитатели | представители родительской общественности |
| 6. | Конкурс «Подари грядке зёрнышко» | февраль-март 2023г. | координатор проекта, воспитатели | садовод ОУ |
| 7. | «Дерево Победы» - экологическая акция, учащиеся 1 класса участвуют в проекте «Во имя добра и жизни на земле», высадка семян деревьев | май 2023г. | классные руководители 1-ых классов, воспитатели ГПД, вожатая | Международная Академия наук экологии, родители, учащиеся 1 классов, совет дружины |
| 8. | Создание в теплице опытных и экспериментальных участков по выращиванию цветов и растений (для каждой группы). | ноябрь - декабрь 2022г. | координатор проекта, воспитатели | привлечение специалиста Министерства природных ресурсов и экологии РСО – Алания (в рамках сетевого взаимодействия) |
| 9. | Не выбрасывай батарейки – сохрани природу» (1-4 классы) | апрель 2023г. | воспитатели, вожатая | родители воспитанников |
| 10. | Создание в ЦО Эрудит «Ёлок Эколят» (новогодних экологических) с вручением детям подарков от «Эколят» | декабрь 2022г. | воспитатели, воспитатель ИЗО, воспитатель ручного труда | родительский комитет |
| 11. | Конкурс рисунка «Природа – это сказка!» | декабрь 2022г. | учитель ИЗО, воспитатель ИЗО |  |
| 12. | Выставка дидактических игр по экологическому воспитанию | февраль 2023г. | руководитель МО воспитателей ГПД, воспитатели | заместитель директора по УВР |
| 13. | Экологическая акция «Поможем птицам» (изготовление кормушек) | январь 2023г. | координатор проекта, воспитатели, воспитатель ручного труда | родители обучающихся |
| 14. | Создание мини-книжек по экологии | март 2023г. | старший воспитатель, родители | родительский комитет |
| 15. | Конкурс «Огород на окошке» | февраль-март 2023г. | координатор проекта, воспитатели | родительский комитет |
| 16. | Разработка экологических памяток: «День леса», «День воды», «День защиты Земли» | март 2023г. | учитель рисования, классные руководители 1-ых классов, воспитатели | заместитель директора по УВР |
| 17. | «Час Земли» международная акция Всемирного фонда дикой природы, заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты (1-4 классы) | март 2023г. | воспитатели, организатор, вожатая | родители обучающихся. |
| 18. | Неделя здоровья. Экологическая тропа «День Земли» | апрель 2023г. | координатор проекта, воспитатели, воспитательница по физкультуре | детский врач |
| 19. | Акция «100 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево» сбор макулатуры по микрорайону (1-4 классы) | апрель 2023г. | воспитатели, вожатая | родители обучающихся |
| 20. | Оформление папки-раскладушки «Экологическая работа в ДОУ» | апрель 2023г. | воспитатели, организатор | старший воспитатель |
| 21. | Проведение с детьми и родителями Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!». | апрель 2023г. | координатор проекта, воспитатели, родители | Родительский комитет |
| 22. | Конкурс «Лучшая клумба» | май-июнь 2023г. | воспитатели, вожатая | садовод ОУ |
| 23. | Субботник, посвященный Великой Победы | апрель – май 2023г. | координатор проекта воспитатели, вожатая, совет дружины учащиеся 2-4 классов | родительская общественность |
| 24. | Консультации «Правила поведения на природе» | июнь 2023г. | старший воспитатель, воспитатели | родительская общественность |
| 25. | Выставка поделок из природного материала | октябрь 2022г. | воспитатели | родительский комитет |
| 26. | Квест-игра «На экологической тропе» | октябрь 2022г. | воспитатели, воспитатель по физкультуре 3 классов | родители воспитанников, совет дружины детской организации ОУ |
| 27. | Конкурс поделок из овощей «Чудеса нашего огорода» | октябрь 2022г. | старший воспитатель, воспитатели | родительский комитет |
| 28. | Экскурсия в Национальный музей природы РСО – Алания. | май 2022г. | классные руководители, воспитатели, вожатая | родители обучающихся |