C:\Users\Тамара\Desktop\Экология\Untitled.tif

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  проекта | «Планета Эколят». |
| Разработчики проекта | Проект разработан рабочей группой, включающей в себя администрацию ЦО Эрудит, представителей педагогического коллектива, родительского комитета, Министерства природных ресурсов и экологии РСО – Алания (в рамках сетевого взаимодействия). |
| Координаторы | Ботоева Ж.С.- заместитель директора ГБОУ ЦО Эрудит по УВР; Дзалаева Т.М. - старший методист ГБОУ ЦО Эрудит; Кокоева А.Е. - руководитель МО воспитателей; Меняйло С.З. – руководитель МО воспитателей ГПД |
| Исполнители проекта | Педагогический коллектив ГБОУ ЦО Эрудит, родительский комитет ОУ, социальные партнеры, воспитанники старшей группы №1, воспитанники старшей группы №2, воспитанники подготовительной группы № 1, воспитанники подготовительной группы № 2, обучающиеся 1 «А» и 1 «Б» классов. |
| Сроки реализации проекта | Проект реализуется с 01.09.2022 по 31.08.2023г. |
| Основные этапы реализации проекта | 1 этап. Подготовительный: (информационно – накопительный, организационный) сентябрь 2022 г.:  - разработка проекта;  определение цели и задач проекта;  - определение основных форм работы;  - сбор информации, литературы, дополнительных материалов;  -создание развивающей предметно-пространственной среды для реализации проекта;  - работа по составлению этапов и плана мероприятий по реализации проекта;  2 этап. Основной (практический) октябрь-июнь 2022г.-2023г.:  -реализация мероприятий, направленных на достижение поставленных целей;  - создание экспериментальной образовательной площадки на базе ГБОУ ЦО Эрудит (реализация программ дошкольного образования);  - создание в дошкольных группах и учебных классах ОУ стендов, (уголков);  - создание в теплице ОУ опытных и экспериментальных участков по выращиванию цветов и растений;  - распространение эффективных форм работы;  - реализация проектной и исследовательской деятельности участников проекта.  3 этап. Заключительный (обобщающий) июль-сентябрь 2023г.:  - итоги реализации проекта;  - обобщение позитивного опыта работы по реализации природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-Дошколята», «Эколята»;  - привлечение СМИ;  - организация фотовыставки «Планета Эколят»;  - предоставление информации на официальном сайте ОУ;  - проведение итоговой конференции по реализации проекта. |
| Механизмы реализации проекта. | Представленная проектная деятельность реализуется в следующих формах:  - сбор и анализ информации;  - практическая деятельность участников проекта;  -презентации, встречи, беседы, поездки, экскурсии;  - конкурсы, соревнования, опытно-экспериментальная деятельность; трудовые дела, выступления, проектная деятельность, исследовательская деятельность, продуктивная деятельность;  - акции, флешмоб, участие в городских и республиканских мероприятиях.  В рамках проекта применяются следующие средства:  - использование ресурсов сети Интернет;  - цифровые средства (проектор, ПК);  - библиотечный материал;  - теплица ОУ. |
| Особенности проекта | по характеру создаваемого продукта:  практико-ориентированный;  по количеству участников: коллективный;  по продолжительности: долгосрочный;  по профилю знаний: межпредметный;  по уровню контактов и масштабам организации:  на уровне учреждения и организации взаимодействия с сетевыми партнерами, социумом, родительской общественностью. |
| Актуальность | Часы и минуты жизни детей и взрослых в детском саду и школе наполняются особым смыслом, если широко используется огромный духовно-нравственный потенциал добрых традиций. Формирование личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способностью к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, окружающей природой невозможно без постоянного упражнения в совершенствовании добрых, человечных поступков. Эту возможность нам предоставляет реализация системы мероприятий экологической направленности в рамках социально-образовательного проекта «Эколята - Дошколята», «Эколята». Наше активное участие в проекте обусловлено осознанием необходимости заботы о завтрашнем дне, желанием с помощью наших рук, наших дел, наших сердец сделать окружающую нас природу лучше, чище, краше.  Данный проект отражает систему работы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии «Эрудит» в рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – дошколята» и «Эколята». |
| Цель проекта | Создание   условий   для   формирования    у   воспитанников элементов экологической   культуры   и   культуры природолюбия,   бережного отношения  к  природе  посредством  расширения  представлений  об окружающем мире, на основе ближайшего окружения природы родного края.  Повышение интереса к исследовательской, проектной деятельности воспитанников и обучающихся. |
| Задачи проекта | Обогащать представления детей дошкольного и школьного возраста об окружающей природе, разнообразии животного и растительного мира родного края, знания о ценности природы и правилах поведения в ней.  Создавать условия для накопления эмоционально-позитивного опыта общения с природой.  Способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы.  Расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих способностей, научить применять новые знания посредством трудовой деятельности.  Повышать компетентность педагогов в вопросах экологического образования и организации с дошкольниками разнообразных видов детской деятельности с учетом регионального компонента.  Способствовать экологическому просвещению родителей, посредством совместной деятельности в реализации совместных экологических мероприятий.  Вести воспитательную деятельность по экологическому воспитанию в рамках сетевого взаимодействия.  Привлечь родителей обучающихся к совместной проектной и исследовательской деятельности. |
| Предполагаемые продукты | Разработанные конспекты, сценарии воспитательных мероприятий;  - дидактические и методические материалы:  - презентации;  - фото и видеоматериалы;  - дидактические игры и игровые пособия;  - описание наблюдений, опытов;  - консультации для родителей;  - развитие природной зоны детского сада (теплица, клумбы);  - костюмы героев Эколят – защитников природы;  - выставки детских рисунков и семейных стенгазет;  - оформление экологических стендов (уголков) в дошкольных группах и учебных классах. |
| Пути решения поставленных задач | Оформление предметно-пространственной среды с образами сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы, оформление тематических стендов (уголков) в учебных классах.  Создание и внедрение новых приёмов, форм, методов направленных на воспитание у ребёнка культуры природолюбия, бережного и уважительного отношения к животному и растительному миру, ответственности за их сохранение;  предоставление возможности ребёнку быть непосредственным участником всех мероприятий, проводимых во время воспитательно-образовательного процесса и направленных на сохранение природы;  культурного и духовного воспитания и образования ребёнка;  создания в рамках Проекта необходимой методологической и методической базы;  внедрение в учебно-воспитательный процесс идей и предложений самих детей по охране окружающей природной среды, защите животного и растительного мира, решению экологических проблем родного края. |
| Ожидаемый результат | Обучающиеся:  формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; повышение общей культуры обучающихся;  формирование у детей духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к окружающей природной среде;  развитие в обучающихся внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и экологической деятельности;  расширение общего кругозора обучающихся, развитие их творческих способностей.  Педагоги:  Повышение педагогической компетентности педагогов по формированию экологической культуры и культуры природолюбия у детей;  обновление и обогащение дошкольных групп и учебных классов методическими материалами, мультимедийными продуктами, художественной литературой;  обобщение практического опыта работы и создание соответствующих методических, материально-технических и дидактических условий для полноценного экологического образования и воспитания обучающихся;  расширение форм сотрудничества и вовлечение родителей воспитанников и учащихся в процессе реализации совместных экологических мероприятий.  Родители:  гармонизация детско-родительских отношений в совместной деятельности с ребенком;  увеличение количества родителей, принимающих участие в совместных экологических мероприятиях, проектной и исследовательской деятельности;  повышение роли родителей в экологическом воспитании детей.  Родители - активные и заинтересованные участники проекта,  ориентированы на развитие у ребенка потребности к охране окружающей среды. |
| Источники финансирования | Спонсорская помощь, помощь социальных партнеров |

**План мероприятий по реализации проекта «Планета Эколят»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Форма и содержание мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** | **Взаимодействие с социумом, соучастники мероприятий** |
| 1**.** | Разработка проекта и плана мероприятий | август 2022г. | рабочая группа. | родительский комитет |
| 2. | Консультации для педагогов «Экологическое воспитание детей в ДОУ». Основные направления проекта.  О сроках, ходе работ, представлении результатов деятельности. | сентябрь  2022г. | воспитатели детского сада, воспитатели ГПД 1-ых классов, руководители МО | администрация ОУ |
| 3. | Оформление в дошкольных группах и учебных классах стендов (уголков), оформление стенда в детском саду и начальной школе. | ноябрь-декабрь 2022г. | координаторы проекта | члены Управляющего Совета |
| 4. | Разработка методики проведения тематических занятий. Размещение информации на официальном сайте ОУ. | II-полугодие | классные руководители,  воспитатели ГПД,  воспитатели ДОУ | представители родительских комитетов |
| 5. | Посвящение в «Эколята» воспитанников старших и подготовительных групп. | декабрь 2022г. | координатор проекта, воспитатели | представители родительской общественности |
| 6. | Конкурс «Подари грядке зёрнышко» | февраль-март 2023г. | координатор проекта, воспитатели | садовод ОУ |
| 7. | «Дерево Победы» - экологическая акция, учащиеся 1 класса участвуют в проекте «Во имя добра и жизни на земле», высадка семян деревьев | май 2023г. | классные руководители 1-ых классов,  воспитатели ГПД, вожатая | Международная Академия наук экологии,  родители, учащиеся 1 классов, совет дружины |
| 8. | Создание в теплице опытных и экспериментальных участков по выращиванию цветов и растений (для каждой группы). | ноябрь - декабрь 2022г. | координатор проекта, воспитатели | привлечение специалиста Министерства природных ресурсов и экологии РСО – Алания (в рамках сетевого взаимодействия) |
| 9. | Не выбрасывай батарейки – сохрани природу» (1-4 классы) | апрель 2023г. | воспитатели,  вожатая | родители воспитанников |
| 10. | Создание в ЦО Эрудит «Ёлок Эколят» (новогодних экологических) с вручением детям подарков от «Эколят» | декабрь 2022г. | воспитатели, воспитатель ИЗО,  воспитатель ручного труда | родительский комитет |
| 11. | Конкурс рисунка «Природа – это сказка!» | декабрь 2022г. | учитель ИЗО, воспитатель ИЗО |  |
| 12. | Выставка дидактических игр по экологическому воспитанию | февраль 2023г. | руководитель МО воспитателей ГПД, воспитатели | заместитель директора по УВР |
| 13. | Экологическая акция «Поможем птицам» (изготовление кормушек) | январь 2023г. | координатор проекта, воспитатели, воспитатель ручного труда | родители обучающихся |
| 14. | Создание мини-книжек по экологии | март 2023г. | старший воспитатель, родители | родительский комитет |
| 15. | Конкурс «Огород на окошке» | февраль-март 2023г. | координатор проекта,  воспитатели | родительский комитет |
| 16. | Разработка экологических памяток: «День леса», «День воды», «День защиты Земли» | март  2023г. | учитель рисования,  классные руководители 1-ых классов,  воспитатели | заместитель директора по УВР |
| 17. | «Час Земли» международная акция Всемирного фонда дикой природы, заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты (1-4 классы) | март  2023г. | воспитатели,  организатор, вожатая | родители обучающихся. |
| 18. | Неделя здоровья. Экологическая тропа «День Земли» | апрель 2023г. | координатор проекта, воспитатели, воспитательница по физкультуре | детский врач |
| 19. | Акция «100 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево» сбор макулатуры по микрорайону (1-4 классы) | апрель 2023г. | воспитатели, вожатая | родители обучающихся |
| 20. | Оформление папки-раскладушки «Экологическая работа в ДОУ» | апрель 2023г. | воспитатели,  организатор | старший воспитатель |
| 21. | Проведение с детьми и родителями Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!». | апрель 2023г. | координатор проекта, воспитатели, родители | Родительский комитет |
| 22. | Конкурс «Лучшая клумба» | май-июнь 2023г. | воспитатели, вожатая | садовод ОУ |
| 23. | Субботник, посвященный Великой Победы | апрель – май 2023г. | координатор проекта  воспитатели, вожатая, совет дружины учащиеся 2-4 классов | родительская общественность |
| 24. | Консультации «Правила поведения на природе» | июнь 2023г. | старший воспитатель, воспитатели | родительская общественность |
| 25. | Выставка поделок из природного материала | октябрь  2022г. | воспитатели | родительский комитет |
| 26. | Квест-игра «На экологической тропе» | октябрь 2022г. | воспитатели, воспитатель по физкультуре  3 классов | родители воспитанников, совет дружины детской организации ОУ |
| 27. | Конкурс поделок из овощей «Чудеса нашего огорода» | октябрь 2022г. | старший воспитатель, воспитатели | родительский комитет |
| 28. | Экскурсия в Национальный музей природы РСО – Алания. | май 2022г. | классные руководители,  воспитатели, вожатая | родители обучающихся |